## POA 2023
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma 2022 | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Levantamientos para nuevas acometidas de Agua Potable | * Garantizar que toda la población de la provincia de Monseñor Nouel tenga acceso al Agua Potable. * Mejorar la continuidad y controlar la distribución del Agua Potable. * Garantizar nuevas conexiones y asÍ aumentar la cantidad de habitantes conectados al sistema. | Agua Potable | Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto. | 68.5% | 69.8% | * Levantamientos en cada sector de la provincia y las redes de distribución. * Inspección de campo, realizada por el personar técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,640,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3.1 | Compra de los diferentes clamps de 2" hasta 36". | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 1 to T-2 4; T-3 7; T-4 10
Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de cloración en los acueductos | * Mejorar la calidad del agua potable para brindar un óptimo servicio a la población. |  | Porcentaje de acueducto con control sanitario. | 61.53% | 76.92% | * Inspección en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico. | Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, divición de tratamiento. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 4,000,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3.1 | Compra de los cilindro de 150 lbs y 2,000 lbs. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
Aumento del servicio de Agua Potable | * Garantizar una mayor producción en el suministro del Agua Potable. * Aumentar la presión en las redes de distribución de la provincia Monseñor Nouel. * Disminución de la perdida de Agua Potable. * Garantizar una mayor dotación a la población. | Agua Potable | *Cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. *Ampliación de nuevas redes de distribución. *Cobertura del suministro del servicio de agua potable de la provincia Monseñor Nouel. | 21.37% | 22.96% | * Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 46,500,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Construccion de Tanque de 500 mil gls en Planta de Tratamiento de Piedra Blanca. | bar: T-1 1 to T-2 5
[8 empty] | 3 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
Aumento de la producción de Agua Potable | * Aumento de la capacidad de las plantas potabilizadoras del acueducto de Sonador. *mayor calidad, continuidad y cobertura del Agua Potable. * Garantizar una mayor dotación a la población | Agua Potable | *Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable. * Horas al días sin servicio de agua potable en la provincia de Monseñor Nouel. | 10 | 10 | * Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 75,381,650.00
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 3.1 | Compra de quimicos.(HTH,Cloro pastilla y Sulfato de Aluminio) | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 3 to T-4 12
Mantenimiento de los acueductos de la provincia de Monseñor Nouel | * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable. * Mayor productividad del Agua Potable. * Brindar una mayor respuesta contra las emergencias naturales. | Agua Potable | * Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua Potable. * Horas al día sin servicio de agua potable en la provincia de Monseñor Nouel. | 10 | 13 | * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 34,231,271.53 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3.1 | Cambio de colcho de arenas en los acueductos y limpieza de los filtros. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
Adquisición de equipos | * Dar respuesta a suspensión del servicio por emergicia meteorologica. *Solucionar problemas de emtamponamiendo en alcantarrillado sanitario. | Agua Potable | N/A | 0% | 100% | * Solicitud de equipos | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Solicitud de compra de Camion Cisterna | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Compra de Camiones RD$ 51,000.00 | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Solicitud de compra de Camion Succionador | bar: T-1 1
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Medición del servicio | * Disminución de la pérdida del Agua Potable * Control y mayor manejo en la productividad de Agua Potable | Agua Potable | * Índice de agua no contabilizada. * Porcentaje de monto (RD$) recaudado por concepto de servicios de Agua Potable. * Instalación de medidore. | 46% | 56% | *Levantamiento Topográficos y de Catastro. * Inspección de campo. * Informe Técnico | Dirección Administrativa , Dep. de Operaciones, Dirección Técnica y Dep. de Comercial. | 1 | Levantamientos de Catastro | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica y Dep. de Comercial. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 995,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Reportes de averías en suministros de agua potable | * Control en las soluciones de averías | Agua Potable | * Cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. | 21.37% | 22.96% | * Levantamiento Técnicos * Informe Técnico de soluciones | Dirección General, Dep. de Operaciones. | 1 | Levantamiento Técnicos | Dep. de Operaciones | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Informe Técnico de soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Cambio de tuberías y Corrección de averías | * Disminución de la pérdida del Agua Potable * Control y mayor manejo en la productividad de Agua Potable. * Mejoramiento de las Redes de distribución * Brindar mayor respuesta a cada emergencia por averías. | Agua Potable | * Corrección de averías en suministro de agua | 74.75 | 81.25 | * Cambio de tuberías y piezas especiales * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico de la realización de cada trabajo. | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 3,780,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3.1 | Compras de las diferentes piezas de plomeria desde 1/2" hasta 24" (tuberia,valvula,hidrantes,etc) | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
[8 empty] | 5 | Elavoración de Reportes
Rehabilitación de Obra de Toma | * Aumentar la producción de Agua Potable según la captación. * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable. | Agua Potable | * Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. | 68.5% | 69.8% | * Levantamientos topograficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 49,602,297.53
[8 empty] | 2 | Readecuaccion de Obra de Toma de Los Quemados-El Chipero.
[8 empty] | 3 | Readecuacion de Obra de Toma de Juma.
[8 empty] | 4 | Mantenimiento de las obras de toma de los demas acueductos.
[8 empty] | 5 | Reunión de Soluciones | bar: T-3 7
[8 empty] | 7 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-3 7 to T-4 12
Mantenimientos electromecánicos | * Mayor respuesta en las emergencias de la parte electromecánica para los acueductos que son por bombeo. * Aumento de la producción del Agua Potable según el bombeo. * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable. | Agua Potable | *Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. | 68.5% | 69.8% | * Levantamientos electromecanicos * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Divición Electromecanica | 1 | Levantamientos electromecanicos | Dep. de Operaciónes y Divición Electromecanica. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,796,808.00
[8 empty] | 2 | Mateniemiento a todas la bomba y plantas.
[8 empty] | 3 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4.1 | Compras de bomba, panel de control, etc. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 5 | Ejecución de Trabajos y Mantenimientos
Reporte de informes diarios de los acueductos de Monseñor Nouel | * Llevar un máximo control en el personal de que trabaja en las plantas potabilizadoras. * Controlar y administrar mejor los diferentes químicos que se utilizan en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel. | Agua Potable | * Control de los reportes * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. | 68.5% | 100% | * Seguimiento diario y semanal de en cada uno de los acueductos vía telefónica. * Reporte Técnico de control de calidad y de cantidad de químicos. * Reporte Técnico semanal para el control de los químicios utilizados para la potabilización. | Dep. de operaciones | 1 | Llamadas telefónicas para realizar los reportes de control de calidad en los acueductos y cuantificación de los químicos. | Dep. de operaciones | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Realizar los reportes de control de calidad en los diferentes acueductos.
[8 empty] | 3 | Realizar reportes diarios de cuantificacion de químicos para su administración.
[8 empty] | 4 | Realizar reportes semanales de cuantificación de químicos.
Elaboracion de requisiciones | * llevar un control de los materiales que se utilizan diariamente en las correcciones de averías de suministro de agua y para dar respuestas a las emergencias que se presenten. | Agua Potable | * Requisición de materiales | Control de los pedidos de materiales | 100% | * Informe técnico para el reporte de materiales. * Solicitud de materiales. | Direcciones Administrativa, Dep. de operaciones y Control de Almacen. | 1 | Levantamiento de materiales por parte del Dep. de Operaciones. | Dep. de operaciones y Control de Almacen. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Elaboración de Requisiciones de materiales para ser utilizados
[8 empty] | 3 | Elaboración de Requisiciones de materiales usados
Medir y controlar la potabilidad del servicio de agua potable | * Mejorar y controlar la calidad del agua potable | Agua Potable | * Porcentaje de acueducto con control sanitario. * Índice de potabilidad de agua. * Muestras de agua potable analizadas. | 61.53% | 100% | * Inspección y toma de muestras del agua en varios puntos de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos Técnicos | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnico | [12 empty] | N/A | bar: T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Ejecución de Trabajos | bar: T-2 4 to T-4 12
* Elaboración de nuevos presupuestos | * Creación de presupuestos para nuevas redes de distribución de agua potable y garantizar el aumento de la cobertura de dicho líquido. * Realizar nuevos presupuestos con información actualizada para que vallan a favor del incremento de la producción del agua potable en las diferentes plantas de tratamiento existentes. | Agua Potable | * Elavoración de presupuestos. | N/A | N/A | * Levantamientos Topográficos y Técnicos. * Informes Técnicos | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Levantamientos Topográficos | Dep. Técnico | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 720,000.00
[8 empty] | 2 | Levantamientos Técnicos | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Evaluación de datos
[8 empty] | 4 | Realización de los presupuestos | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
* Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías. | * Control para un proceso óptimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías. | Agua Potable | N/A | N/A | N/A | * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Supervisación de proyectos | Dep. Técnico y Dep. de Operaciones. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 420,000.00 | bar: T-2 4 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Supermisación de solución de averías
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
* Implementar el sistema de información Geográfica (SIG). | * Tener una georreferencia de las Plantas Potabilizadoras y las Obras de Toma. * Tener un mejor control para las emergencia y sucesos en las Obras de Toma y las Plantas Potabilizadoras existentes de la provincia Monseñor Nouel. | Agua Potable | N/A | N/A | N/A | * Levantamiento Topográfico * Levantamiento Técnico * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Levantamiento Topográfico | Dep. Técnico | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Levantamiento Técnico | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Informe Técnico | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 4 | Implementación del sistema SIG | bar: T-3 7 to T-4 12
* Elaboración del Plan de Datos Estadísticos. | * Guiar el seguimiento y evaluación de los planes operativos, programas y proyectos, analizando los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una interpretación de los resultados. | Agua Potable | N/A | 0% | 100% | * Levantamiento Técnico * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Levantamiento Técnico, recoleción y analisis de datos. | Dep. Técnico | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Informe Técnico | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Implementación del Plan de Datos Estadisticos | bar: T-4 10 to T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Eficientizar el Servicio y el Sistema de Alcantarillado Sanitario
Objetivo Estrategico: Aumentar la Recolección y Tratamiento de las Agua Residuales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Levantamientos para nuevas acometidas de Agua Residual | * Garantizar poco a poco que toda la población de la provincia de Monseñor Nouel tenga un buen manejo del Agua Residual. * Mejorar, aumentaR y controlar la recolección del agua Residual. * Garantizar nuevas conexiones y así Aumentar la cantidad de habitantes conectados al sistema. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado | 11.57% | 13.95% | * Levantamientos en cada sector comenzando por el municipio cabecera de la provincia y las redes del alcantarillado sanitario. * Inspección de campo, realizada por el personar técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Divición Tecnica. | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, Divición Tecnica. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 3,000,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3.1 | Compras de Yee de diferente diametro. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario | * Mejorar y controlar la capacidad de recolección del sistema de alcantarillado sanitario. * Garantizar un buen manejo de agua residual. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario. | 11.57% | 13.95% | * Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 307,850.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 3 to T-4 12
Ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario | *Generar el aumento de la capacidad de captación de agua residual. * Garantizar una mayor recolección del agua residual para ser tratada. * Reducir el impacto ambiental ocasionado por el agua residual en las fuentes superficiales de agua. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Ampliación de redes de alcantarillado sanitario. | 11.57% | 13.95% | *Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 406,820.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
Medir y controlar la calidad del tratamiento de las aguas residuales | * Mejorar y controlar la calidad del agua residual tratada. | Agua Residual | * Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada. * Muestra de agua cruda analizada. | 1.94% | 6% | * Inspección y toma de muestras en las fuentes superficiales donde se deposita el agua. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$872,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías en agua residual. | * Control para un proceso optimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías. | Agua Residual | N/A | N/A | N/A | * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Supervisación de proyectos | Dep. Técnico y Dep. de Operaciones. | [12 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,320,000.00 | bar: T-2 4 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Supermisación de solución de averías
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Rehabilitación de PTAR | * Aumentar la capacidad para el tratamiento de las aguas residuales. | Agua Residual | * Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada. * Rehabilitación de planta de tratamiento de Agua Residual. | 1.94% | 6% | *Inspección de campo en la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Palmarito, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y INAPA | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Divición Técnica. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 21,597,316.39
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-2 4 to T-2 6
[8 empty] | 3 | Ejecución y supervisión del Proyecto | bar: T-2 4 to T-4 12
Eje Estrategico 1: Eficiencia en la Gestión y Auto Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estrategico: Incrementar los insgresos actuales a un 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Captación de nuevos clientes. | * Aumento de las recaudaciones Institucionales | Gestión Comercial | * Porcentaje del monto (RD$) recaudado por concepto de servicios de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo generado. | 21% | 41% | *Levantamientos de catastro. * Informe Técnico | Dep. de Comercial | 1 | Levantamiento y actualización de catastro | Dirección Administrativa , Dep. de Comercial y Juntas de Vecinos. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno ,materiales y transporte RD$ 375,600.00
[8 empty] | 2 | Reunión con juntas vecinos
[8 empty] | 3 | Envio de facturas y cartas | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución del trabajo
Levantamiento de Comercial y Facturación. | * Reducción de usuarios clandestinos a un 10%. * Recuperación de cartera de clientes. *Identificar los clientes que tiene más de 3 meses de atraso. *Idenficicación de pozos tubulares para posterior facturación. *Saneamiento de cuentas por cobrar a clientes con más de 10 facturas atrasadas. | Gestión Comercial | * Porcentaje de sector con catastro de usuario actualizado. * Facturación, corte y reconexión. | 0% | 100% | *Levantamientos de catastro en diferentes sectores de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico | Dep. de Comercial, Divición de catastro y facturación | 1 | Levantamiento de catastro | Dirección Administrativa , y Dep. de Comercial. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales y transporte RD$ 2,600,000.00
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Llamadas telefonicas
[8 empty] | 4 | Cartas usuarios con mas de 3 mees en atraso
[8 empty] | 5 | Colocacion de Strikers
[8 empty] | 6 | Depresacion cuenta morosa
[8 empty] | 7 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 8 | Ejecución del trabajo
Atención al cliente | * Normalización de Reportes * Clientes atendidos a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Gestión Comercial | * Índice de cumplimiento de atención en tiempo de respuesta VS tiempo establecido. | 100% | 100% | * Encuestas Aplicadas de satisfacción. * Informe Técnico | Dep. de Comercial | 1 | Atención al cliente | Dirección Administrativa , y Dep. de Comercial. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales y transporte. RD$ 709,000.00
[8 empty] | 2 | Pago a travez de transferencia para facilitar el cliente
[8 empty] | 3 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 4 | Acuerdo de pago a clientes con alta morosidad.
[8 empty] | 5 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 6 | Ejecución del trabajo
Elaboración de contratos para solicitud de acometida de agua potable. | * Controlar el aumento de las recaudaciones. * Tener cada día un mayor control de los usuarios que conectados y los que necesitan conectarse al sistema de abastecimiento de agua potable. | Gestión Comercial y Divición Juridica. | * Porcentaje de sector con catastro de usuario actualizado. * Facturación, corte y reconexión. | 0% | 100% | * Solicitud de nuevos contratos de agua potable a los usuarios. * Contrato de solicitud de acometida de agua potable. | Dep. de Comercial | 1 | Aviso de Solicitud de Contrato | Dirección Administrativa, Dep. de Comercial, División Juridica y Notarial. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales y transporte. RD$3,200,000.00
[8 empty] | 2 | Revisión por el Dep. de Catastro hacia el usuario
[8 empty] | 3 | Llamadas telefónicas a los usuarios por parte de servicio al cliente
[8 empty] | 4 | Ejecución del Contrato y permiso para la Conexión de Acometida
[8 empty] | 5 | Revisión y Firma del Contrato por la División Jurídica y Notarial
Eje Estrategico 1: Eficiencia en la Gestión y Auto Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estrategico: Incrementar los insgresos actuales a un 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Registral los documentos financieros | * Lograr una total transparencia y control para dar una mejor respuesta a las operaciones presupuestarias y financieras | Gestión Financiera | * Contabilidad Gubernamental * DIGEPRES * Cámara de cuentas de la Republica Dominicana. | Registro de todos los documentos financieros. | Eficientizar el registro de los documentos financieros 100% | Reportes Financieros | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Registro de facturas por compras, mercancías o servicios | Dirección General, Dep. Financiero, Dep de Compras, Tesoreria y Recursos Humanos. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 1,200,000.00
[8 empty] | 2 | Registros de cheques y transparencia
[8 empty] | 3 | Registro de depositos
[8 empty] | 4 | N/A
Verificación de los documentos financieros para las Conciliaciones Bancarias | * Obtener el reporte de concilicación en el que puede se podrá verificar que los valores están iguales en el libro como también en el banco. | Gestión Financiera | Dep. Financiero | Consiliación Bancaria | Realización de los documentos conciliados para el día 5 de cada mes. | Revisión de los Reportes Financieros | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Revición de depósitos y cheques | Dep. Financiero | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 1,200,000.00
[8 empty] | 2 | Cargos Bancarios
[8 empty] | 3 | Elavoración de Estados Financieros
[8 empty] | 4 | N/A
Archivar todos los documentos que se producen en el área | * Controlar y organizar todos los documentos. | Gestión Financiera | Dep. Financiero | Archivo de Documentos | Lograr el 100% de Documentos archivados previamente analizados y verificados. | Observación y revisión de los documentos para que estén debidamente archivados. | Dep. Financiero | 1 | Clasificación de Documentos | Dep. Financiero y Contabilidad. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 1,200,000.00
[8 empty] | 2 | Organización de Documentos
[8 empty] | 3 | Procedimiento de Archivo
[8 empty] | 4 | N/A
Cobrar en la caja el dinero recaudado por el Dep. de Comercial | * Captar y ejercer control sobre los ingresos económicos para el funcionamiento de la institución. | Gestión Financiera, Tesorería y caja | Area Financiera | N/A | N/A | Resivos y o DC5 | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Resivir el dinero recaudado y los cheques de clientes como forma de pago | Dep. Financiero, Contabilidad y Tesoreria | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 912,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
* Actualización del proceso. * Realizar y autorizar los comprobantes de gastos. | * Lograr una transparencia en el control de documentos requeridos para tener una constancia de cada pago y un mayor manejo de los procesos económicos de la institución. | Gestión Financiera y Tesoreria. | Dep. Financiero | revisión de todos los documentos requeridos para cada pago. | 100% de transparencia en cada proceso de majero de los recursos financieros. | *Comprobante de Gastos. * Justificación de pago a empleado emitida por el Dep. de RR. HH. * Calculo de prestaciones laborales por el Dep. de RR.HH. * Pagos a suplidores: Facturas, Cotizaciones, certificaciones de existencia de fondo y de aprobación y adjudicación. | Dirección General, Dep. Financiero y Tesorería. | 1 | Registro de facturas del proceso de compras en el sistema interno financiero y en el SIGEF. | Dep. Financiero, Contabilidad, Tesoreria y Dep. Contraloria. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 4,560,000.00
[8 empty] | 2 | Ejecución de comprobante de gasto y revisión del Dep. Financiero, Tesorería y Contabilidad.
[8 empty] | 3 | Impresión de cheque de gastos menores
[8 empty] | 4 | Solicitud de liberación de fondos en el SIGEF | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 5 | Revisión por la Dirección General, el Dep. Financiero, RR. HH., Contabilidad. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 6 | Revisión del Dep. de Contraloría para ser enviados los Documentos establecidos por la Ley a Tesorería Nacional para la liberación de fondo. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 7 | Realización de pago por Tesorería | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 8 | Transferencia bancaria por Tesorería | bar: T-2 4 to T-4 12
Elaboración de procesos de compras | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo óptimo. | Procedimiento de Compras Directas | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 95% | Evaluación de Cotizaciones | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras. | 1 | Evaluación de las Requisiciones | Direcciones Gneral, Dep. Financiero, Dep. de Compras y Contabilidad. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 4,920,000.00
[8 empty] | 2 | Cargar las Solicitudes de Compras al Portal Transaccional
[8 empty] | 3 | Gestionar la documentación reglamentaria para cargar el proceso de compras.
[8 empty] | 4 | Evaluación de las Ofertas Recibidas
[8 empty] | 5 | Adjudicación y Evaluación de las Ordenes de Compras
[8 empty] | 6 | Gestión de documentos necesarios para completar el proceso de contrato de la orden de compras.
[8 empty] | 7 | Enviar la orden de compras al suplidor y realizar un seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 8 | Cargar al sistema las mercancías y facturas de compras.
[8 empty] | 9 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Evaluación de Requisiciones | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo optimo. | Procedimiento de Compras Menores | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 0.95 | * Documentos para la convocatoria de compras menores. * Acta simple de apertura de ofertas. * Acta simple de adjudicación de orden de compras menores. | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras. | 1 | Evaluación de las Requisiciones | Direcciones Gneral, Dep. Financiero, Dep. de Compras y Contabilidad. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 4,920,000.00
[8 empty] | 2 | Cargar las Solicitudes de Compras al Portal Transaccional
[8 empty] | 3 | Gestionar la Documentación para cargar el proceso de compras y anexar una convocatoria a compras menores cargada a la página Web de la institución.
[8 empty] | 4 | Evaluación de las Ofertas Recibidas
[8 empty] | 5 | Adjudicación y Evaluación de las Ordenes de Compras
[8 empty] | 6 | Gestión de documentos necesarios para completar el proceso de contrato de la orden de compras.
[8 empty] | 7 | Enviar la orden de compras al suplidor y realizar un seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 8 | Cargar al sistema las mercancías y facturas de compras.
[8 empty] | 9 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Agilización de las licitaciones de compras | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo optimo. | Licitaciones de Compras | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 0.95 | * Pliego de condiciones especificas aprobado por el Comité de Compras. * Acto administrativo de aprobación de procedimiento de licitación. * Convocatoria a licitación. * Acto autentico notarizado de recepción de apertura de oferta técnica. * Acto autentico notarizado de recepción de apertura de ofertas económicas. * Informe preliminar de las ofertas económicas. * Informe definitivo de las Ofertas Técnicas. * Acta de adjudicación de compras. * Firma del Contrato. | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | 1 | Recibir las Requisiciones | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 2,700,000.00
[8 empty] | 2 | Elaboración del Pliego de Condiciones
[8 empty] | 3 | Convocatoria de Reunión al Comité de Compras para la Elaboración y Aprobación del Pliego.
[8 empty] | 4 | Realización de proceso de compras para la publicación por 2 días en dos períodos de publicación.
[8 empty] | 5 | Recibir en sobres sellados las ofertas técnicas o sobres A y las ofertas económicas o sobres B.
[8 empty] | 6 | Apertura de los sobres A u ofertas técnicas por el comité de compras en presencia de un Notario y Peritos.
[8 empty] | 7 | Evaluación y aprobación de las evaluaciones técnicas por los peritos.
[8 empty] | 8 | Revisión de los sobres A por los Peritos y el Comité de Compras.
[8 empty] | 9 | Apertura de los sobres B u Ofertas Económicas por el Comité de Compras en presencia de Notarios, solo se abrirán los sobres B que hayan cumplido con todas las especificaciones técnicas de los procesos contenidos en el sobre A.
[8 empty] | 10 | Evaluación del Comité de Compras para las Ofertas Económicas y en presencia de un notario.
[8 empty] | 11 | Selección y adjudicación del proveedor por el Comité de Compras en presencia de un notario.
[8 empty] | 12 | Seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 13 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Realizar con mas eficiciencia los contratos y Actos Auténticos. | * Cumplimiento de las normas legales y jurídicas para la realización de cada compra hasta la publicación del contrato. | parte de Juridica de compras | División Jurídica | Revición de Documentos | 100% | Contratos y Actos Autenticos | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras y División Jurídica. | 1 | Elaboración del contrato | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 2,700,000.00
[8 empty] | 2 | Revisión y Firma del Contrato de Compras
[8 empty] | 3 | Notarización de los Contratos de Compras
[8 empty] | 4 | N/A
Efientización de servicios Generales | * Mantenimiento optimo, eficiente y continuo en la parte visible de todas las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, y las oficinas Administrativas y de Operaciones de CORAMON. * Mantenimiento optimo, eficiente y continuo en toda la parte de bienes físicos de la institución. | Servicos Generales | Mantenimientos de Servicios Generales | Mantenimiento anual de Bienes Físicos y las PTAP Y PTAR. | 100% | * Levantamiento de las PTAP, PTAR Y Bienes Físicos de la Institución. * Informe Tecnico | Dirección General, Dep. Financiero y Servicios Generales. | 1 | Mantenimiento de Pintura a las PTAP | Dep. Financiero y Servicios Generales. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 1,368,000.01 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Mantenimiento de Pintura a las PTAR | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Mantenimiento de los Bienes Físicos de la Institución y pintura a las oficinas Administrativa, de Operaciones y las Infraestructuras de Cobro. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Solicitud de mercancías al Departamento de Compras. | * Mantener un control de la entrada y salida de los materiales. * Eficientizar y agilizar los trabajos a través de los pedidos de los materiales de modo que no exista un atraso o obstrucción de los trabajos. | Control de Almacen | Eficiencia en el control de almacen | Solicitud de Materiales | 100% de entrada y salida de los materiales | Requicisión de materiales | Control de Almacen | 1 | Solicitud de Materiales | Dep. de Finanzas, Dep. de Compras y Control de Almacen. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 389,760.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Recibir de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Salida de Materiales
[8 empty] | 4 | N/A
Mantener una seguridad eficiente en todas las infraestructuras de CORAMON | * controlar una seguridad optima y eficiente de las Plantas de Tratamiento de Agua potable, Planta de Tratamiento de Agua Residual, Tanques de Almacenamiento, Oficinas Administrativas, Oficinas de Cobro y de Operaciones de la Institución. | Seguidad | N/A | N/A | N/A | Supervisión del peronal de seguridad | Dirección General, Dep. Financiero y RR.HH. | 1 | Supervisión del personal de seguridad | Dirección General, Dep. Financiero y RR.HH. | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 3,000,000.00
[8 empty] | 2 | Cuidado y seguridad de toda la infraestructura de la institución
[8 empty] | 3 | N/A
Eje estrategico: Planificacion Estrategica y eficiente orientada a resultados
Objetivo estrategico: Planificar y irganizar tosod los trabajs del departameto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Estrategia derivada | Resultados esperados | Producto | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de verificacion | Responsable |  | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Terminación del PEI | * Terminado el PEI tener una herramienta de guía para obtener los resultados esperados | PEI 2021-2026 | Plan Nacionalo Plurianual del Sector Público (PNPSP) | 2021 | Eleboración del PEI Institucional 2021-2026 | * Aprobación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Solicitud de acompañamiento de analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/P | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Inicio de levantamiento de información de datos | bar: T-1 1 to T-1 2
[8 empty] | 3 | Elaboración y revisión del PEI | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 4 | Aprobación del PEI 2021-2026 | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 5 | Incorporación a Ruta | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 6 | Reportes | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
Elaboracion de POA | * Establecer y organizar cronológicamente cada tarea, proyecto y trabajo de CORAMON. | Plan Operativo POA 2023 | Plan Operativo POA 2023 | 2023 | Elavoración del POA en cada Departamento de la Institución | * Oficina de Libre Acceso a la Información | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Levantamiento de Informes por Departamento | Dep. de Planificación | [12 empty] | Personal Técnico RD$ 840,000.00 | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Plasmar Información | bar: T-1 2 to T-1 3
[8 empty] | 3 | Revisión de Encargados | bar: T-1 3
[8 empty] | 4 | Aprobación de dirección | bar: T-1 3
[8 empty] | 5 | Informe Trimestral | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
Realización de Auto Diagnostico CAF 2010 | * Evidenciar e identificar las areas fuertes y las de mejora de CORAMON | SISMAP | 0.1 Gestión de la calidad y servicio 0.1.1 Autodiagnóstico CAF | 2023-01-01 | Elavoración de la guía CAF Enero - Diciembre 2023 | * Puntuación del SISMAP * Creación del Comité de Calidad. * Reuniones del Comité de Calidad. | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Reuniones del Comité de Calidad | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Asistencia del Analista | bar: T-1 1 to T-1 3
[8 empty] | 3 | llenado de la Guía | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 4 | Elaboración del Plan Mejora | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 5 | Informe del Plan Mejora | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
Elaboración del Plan Mejora 2023 | * Identificar las áreas de mejoras y pasar a corregirlas | Plan Mejora 2023 | 0.1.6 Monitoreos sobre la calidad ofrecidas por la del SISMAP en la institución | Año 2023 | Elavoración y ejecución del Plan Mejora 2022 | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Identificar Áreas de Mejora | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 2 | Elaborar el Plan Mejora | bar: T-2 4
[8 empty] | 3 | Ejecución de Informes y Plan Mejora | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 4 | Informes del Plan Mejora | bar: T-2 4; T-3 8; T-4 12
Implementación del las Normas NOBACI | * Implementación de las Normas NOBACI | NOBACI | Ranking en la NOBACI | Año 2023 | Implementación de un 50% de las normas | NOBACI | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Solicitud del Analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Conformación del Equipo NOBACI | bar: T-2 5
[8 empty] | 3 | Implementación de las Normas NOBACI | bar: T-2 6 to T-4 12
[8 empty] | 4 | Seguimiento de las Normas NOBACI | bar: T-2 6 to T-4 12
Solicitud de SNIP de los diferentes proyectos | * Asignación del SNIP a los diferentes proyectos de CORAMON | Códio SNIP | N/A | Año 2023 | Asignación del Código SNIP | Código asignado a los proyectos | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Solicitud del Analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Capacitación del Personal en cuando a proyectos de inversión | bar: T-2 5
[8 empty] | 2.1 | Talleres de capacitacion en partido por personal de MEPyD | bar: T-2 5
[8 empty] | 3 | Desarrollo de cada proyecto | bar: T-1 3 to T-4 12
[8 empty] | 4 | Asignación del Código | bar: T-1 3 to T-4 12
Seguimiento de la plataforma RUTA | * Actualizacion de la plataforma Ruta | Plataforma Ruta | Plataforma Ruta | Año 2023 | Realizar todo el proceso de la plataforma | Ruta nivel de satisfacción | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Agregar los proyectos en la plataforma. | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 2 | Seguimientos de cada uno de los proyectos. | bar: T-1 3
[8 empty] | 3 | Verificacion del analista. | bar: T-2 4 to T-4 12
Informes trimestral a metas presidenciales | * Informe trimestral solicitado por la presidencia | Informe POA | N/A | Año 2023 | Información Presidencial | Informes Enviados | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboracion del informe. | Planificación y Desarrollo, Ministerio de la presidencia. | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 2 | Enviar informe trimestral al analista asignado | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
Jornada de Reforestación | * Reforzamiento de las barreras forestales. * Aumento de la disponibilidad del agua. * prevención de la erosión del suelo en las laderas de los rios. | PEI 2021-2024 | * Alineacion con el Plan Plurianual del Sector Público. * Estrategia Nacional de Desarrollo. * Cumplimiento con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 06 y 13 Acción por el clima. | Año 2023 | * Plan Operativo Anual POA. * Objetivos de Desarrollo Sostenible. * Estrategia Nacional de Desarrollo. | * Alineación con las 33 políticas del Gobierno, #24 Sostenibilidad Ambiental y El Cambio Climático en un País insular. * Actividades de reforestación en las ladelas de los ríos y en los bosques desforestados. * Memoria Institucional. * Plan Operativo Anual. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Planificación de la Jornada | Dirección General, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente. | [12 empty] | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 2 | Solicitud de Plantas al Medio Ambiente | bar: T-1 3
[8 empty] | 3 | Ejecución de la Jornada de Reforestación | bar: T-2 4
solicitud de al MAP modificacion del Organigrama en el departamentode Planificacion atravez del departamento de RR.HH | Tener un estructura organizativa acorde a la demanda del departamento de planificacion | Estructura organizaniva | Estructura Organizativa indicador 04.1 del SISMAP | Año 2023 | actualizacion de la estructura organizativa | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitud al MAP atravez del departamento de RR.HH la modificacion de la estructura organizativa | RR.HH., Dep. Planificación y MAP. | [12 empty] | N/A | bar: T-3 7
[8 empty] | 2 | Proceder hacer las modificaciones corespondientes | bar: T-4 10
[8 empty] | 3 | Tener la estructutra organizativa aprobada por el MAP | bar: T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A
Monitoreso de la calidad de los servicios ofrecidos | mantener el monitoreo de la calidad de los servicios atravez de los diferentes procesos | N/A | 1.6 Monitoreo en la calidad de los servicios del indicador del SISMAP | Año 2023 | Monitoreo en la calidad de los servicios | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar asistencia del analista | Comité de Calidad, Dep. de Planificación y Dep. Comercial. | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Actualizar el Indicador del SISMAP | bar: T-2 5
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Transparencia en las Informaciones y Funcionarios | Mantener la tansparencia en las informaciones suministradas | N/A | 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios | Año 2023 | Mantener actualizado el indicador | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar asistencia del analista | Comité de Calidad, Dep. de Planificación y Dep. Comercial. | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Actualizar el Indicador del SISMAP | bar: T-2 4
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboración de la memoria Institucional 2023 | * Control de todos los proceso, tareas, actividades, proyectos en ejecución y ejecutados de CORAMON. | Rendición de cuentas | Memoria Institucional | Año 2023 | Rendición de cuentas | * Memoria Intitucional 2022 * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y proyectos durante el año indicado. * Informes ejecutivos. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada encargado de la intitución de forma anual las informaciones corespondientes | Dirección General, Dirección ejecutiva y Dep. de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6
[8 empty] | 2 | Elaboración de memoria | bar: T-4 11
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboracion de informe semestrales | * Control semestral de todos los proceso, tareas, actividades, proyectos en ejecución y ejecutados de CORAMON. | Rendición de cuentas semetral | Informes semestral | Año 2023 | Rendición de cuentas semetral | * Informes Semetral 2023 * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y proyectos dos veces al año indicado. * Informes ejecutivos. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada departamento de la intitución semestralmente las informaciones corespondientes | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A | bar: T-2 5 to T-2 6; T-4 11 to T-4 12
[8 empty] | 2 | Elaboración de informes semetral. | bar: T-2 6; T-4 12
[8 empty] | 3 | Enviar el informe a la presidencia.
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboracion de la Carta de Compromiso | •Facilitar informacion a los usuarios sobre los cometidos y sobre el nivel de calidad que pueden esperar de los distintos departamentos. | Rendición de cuentas | 01.4.1 Monitoreo indicador del SISMAP | Año 2023 | Realizar la carta compromiso | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Entrega de la carta compromiso | [13 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboracion de manuel de proceso | * Control todos los procesos administrativos y operacionales ejecutados en CORAMON. | Control de procesos | Manual de procedimiento | Año 2023 | Realizar el manual de procedimiento | * Informes tecnicos * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y procedimientos de la institución . | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada departamento de la intitución semestralmente las informaciones corespondientes | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Elaboración del manual de procedimiento.
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estrategico: Un estado social y democrático de derecho, con una institución que actúa con ética, transparencia y eficiencia al servicio de una sociedad responsable y partidaria, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernanilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Liberación de datos abierto y reutilizables para la ciudadanía. | * Puesta en funcionamiento del portal de datos abierto. | Libre acceso a la información | Medición del portal de transparencia | 2022 | Alcanzar el 100% de puntuación | * Evaluación de la DIGEIG al portal. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Comunicarse con la DIGEIG para saber los pasos que debemos tomar | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/P | bar: T-2 4; T-2 6
[8 empty] | 2 | Inicio de cumplimientos de pasos para estar completamente registrado en el portal de datos abiertos | bar: T-3 7; T-3 9
[8 empty] | 3 | Comunicarse con los diferentes departamentos para que estén al tanto de lo que deben hacer para la liberación de datos abiertos | bar: T-3 9
[8 empty] | 4 | Inicio de liberación de datos abiertos | bar: T-4 10; T-4 12
Creación de campaña para dar a conocer la oficina de libra acceso a la información y sus canales para recibir solicitud de información y realizar quejas, reclamación y denuncia. | * Campaña publicitaria para dar a conocer la oficina de libre acceso a la información. * Aumentar el índice de las personas para conocer el portal de transparencia y sus funciones. | Libre acceso a la información | Libre acceso a la información | 2022 | Alcanzar el 100% de puntuación | * Imágenes realizadas y captures de la difución por los diferentes medios sociales manejados en la institución. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Hacer una campaña publicitaria en redes sociales y en fisico | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales RD$ 306,000.00 | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 2 | Distribución de campaña publicitaria para dar a conocer la OAI a la ciudadanía vía redes sociales y con volantes | bar: T-3 7; T-4 12
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Conformación del comité de ética. | * Conformación del comité de ética. | Libre acceso a la información | Etica Gubernamental | 2023 | Alcanzar el 100% de puntuación | * Comité de ética conformado y avalado por DIGEIG. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Solicitar a DIGEIG el acompañamiento para la conformacion de comité de ética | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/P | bar: T-2 4; T-2 6
[8 empty] | 2 | Prepraración para la conformación del comité de ética | bar: T-3 7; T-3 9
[8 empty] | 3 | Elecciones para la conformación del comité de ética | bar: T-4 10; T-4 12
[8 empty] | 4 | Presentación de los miembros del comité de ética seleccionado | bar: T-4 12
Actualización de las pestañas del aparatado de transparencia. | * Completar la estandarización del portal de transparencia. | Libre acceso a la información | Portal de transparencia | 2024 | 90% | * Portal de transparencia estandarizado y acorde a la resolución 02-2021. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Solicitarlo vía comunicación al encargado de tecnología | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/P | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Portal de transparencia estadarizado 100% | bar: T-2 5; T-3 8
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Comunicación eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estrategico:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Establecer Programas de información bidireccional | * Mayor acercamiento y crecimiento a la confianza de la población hacia la institución. * Lograr una transparencia total producto de la información de cada trabajo realizado por CORAMON. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Contacto constante mediante la utilización de las diferentes líneas telefonicas, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y contacto social directo. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Llamadas telefónicas | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00 | bar: T-1 1 to T-2 6
[8 empty] | 2 | Contacto personal con usuarios y a través de las redes sociales
[8 empty] | 3 | Visitas a clubes, juntas de vecinos, agrupaciones deportivas y actos sociales. | bar: T-1 1 to T-2 6
[8 empty] | 4 | Conferencias de radiocomunicaciones
Colocación de campañas para la concientización del agua en los medios de comunicación. | * Que la población adquiera conciencia para un mejor uso ciudadano del agua. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Monitoreo de las camapañas dispuestas en los medios de comunicación. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Distribución de Plan fetos | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00 | bar: T-3 7 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Operativos de verificación Sectorial | bar: T-3 7 to T-3 9
[8 empty] | 3 | Conferencias de radiocomunicaciones
[8 empty] | 4 | N/A
Seguimiento a las actividades diarias en el campo de Operaciones | * Conocer y dar seguimiento a las labores de la mano con el Dep. de Operaciones de la Institución para informar a toda la población las actividades de campo y los acontecimientos de emergencia que se puedan presentar. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Visitar los lugares donde ocurren las situaciones, correciones de averías y acontecimientos de emergencias. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Seguimiento a las correcciones de averías | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00
[8 empty] | 2 | Reporte de soluciones de las actividades de campo
[8 empty] | 3 | Evaluaciones de los acontecimientos de emergencia
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1:
Objetivo Estrategico:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Capacitación del Personal | * La capacitación de todos los empleados, para tener una personal más capacitado y que pueda brindar mejores resultados laborales. * Mejorar las relaciones humanas. | RR.HH. | 0.8.1 Gestión de Desarrollo | Capacitación de todos los empleados de la Institución | 2023 INAP | Plan de Capacitación | RR. HH. | 1 | Solicitud de Capacitación al INAP | RR. HH. | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 756,736.00 | bar: T-1 2
[8 empty] | 2 | Plan de Capacitación: Inducción a la Administración Publica-Nivel 1 Inducción a la Administración Publica-Nivel 2 Inducción a la Administración Publica-Nivel 3 Desarrollo de Competencia Compromiso con los Resultados Excel Avanzado Diplomado en Derecho Administrativo Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos Gestión del Talento Humano Diplomado Gestión Publica Alineada a los objetivos de Desarrollo Sostenible en Republica Supervisión Efectiva Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio Ofimática Básica Ofimática Avanzada Excel Avanzado Fundamentos de Ciberseguridad Habilidades de Liderazgo Ortografía y Redacción Trabajo en Equipo Comunicación Efectiva | bar: T-2 4; T-3 7
[8 empty] | 3 | Ejecución de las Capacitaciones | bar: T-2 4
[8 empty] | 4 | N/A
Evaluación del Desempeño, Resultado, Competencia al personal de la institución y Creación del manuel de cargos. | * Medir la capacidad laboral de todos los empleados de la institución | RR.HH. | 7.2 | Evaluación de todos los empleados de la Intitución | 100% | Formulario de Evaluación | RR. HH. | 1 | Solicitud al MAP la asistencia para la evaluación | RR. HH. | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 1,049,800.01 | bar: T-1 3 to T-2 6
[8 empty] | 2 | Evaluación a cada empleado | bar: T-2 4 to T-2 6
[8 empty] | 3 | Capacitación para el personal que realizara la evaluación | bar: T-3 7
[8 empty] | 4 | Enviar los resultados al MAP | bar: T-1 1 to T-1 3
[8 empty] | 5 | Preparar el reporte general de la evaluación | bar: T-2 6
[8 empty] | 6 | Creación del manul de cargos. | bar: T-2 6
Trabajar la escala salarial | N/A | RR.HH. | 6.1 | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Comunicación Solicitud Escala Salarial | RR. HH. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Remitir la Escala Salarial
[8 empty] | 3 | Implementar la Escala Salarial
[8 empty] | 4 | N/A
Trabajar el manual de cargo | • Identiicar el grupo de ocupación | Manual de cargo 2023 | 04.3 Manual de Cargos | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | RR. HH.
[8 empty] | 2 | Remisión del informe de revisión del manual de cargos
[8 empty] | 3 | Resolución Aprobatoria del MAP
[8 empty] | 4 | Manual de cargos implementado
Elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional | Contribuir en el Desarrollo Organizacional y el Cambio del Clima Laboral | RR.HH. | 9.5 | Encuesta a los empleados de la Institucion | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitud Encuesta de Clima Laboral | RR. HH.
[8 empty] | 2 | Certificación de Encuesta de Clima Laboral
[8 empty] | 3 | Plan de Acción Clima Laboral
[8 empty] | 4 | Informe Implementación Plan de Acción
Reestauración del Organigrama Institucional | Actualización y mejoramiento del Organigrama Institucional | RR.HH. | 04.1 Estructura Organizativa | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitar la reestructuracion del organigrama | RR. HH. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Reestructurar el organigrama
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Realización de un aumento a la Nomina institucional | Lograr el establecidos aumento correctamente | RR.HH. | N/A | N/A | 10% | MAP | RR. HH. | 1 | Realizar el aumento | RR. HH. | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Organización de Fiestas para los empleados | Mantener una correcta organización y planificación en las fiestas para empleados | RR.HH. | N/A | N/A | N/A | N/A | RR. HH. y Protocolo | 1 | Planificación de cada fiesta | RR. HH. | [12 empty] | Articulos y planificación de fiestas RD$ 200,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Solicitar los recursos necesarios para cada fiesta | bar: T-1 2; T-2 5; T-3 8; T-4 11
[8 empty] | 3 | Organización y ejecución de cada fiesta | bar: T-1 2 to T-1 3; T-2 5; T-3 8; T-4 11 to T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A
Solicitud de requisición de materiales y electrodomesticos | * llevar un control de los materiales que se utilizan diariamente y de los electrodomesticos que deben de reemplazarce. | RR.HH. | N/A | Revisión de las solicitudes de materiales y electrodomesticos que se realizan | Control de la cantida de materiales y electrodomesticos necesarios | Supervisión de la existencia de materiales, equipos de ofinas y uniformes. | RR.HH., Dep. de Compras y Servicios Generales | 1 | Solicitud de Materiales. | RR.HH., Dep. de Compras y Servicios Generales | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Solicitud de uniformes de empleados
[8 empty] | 3 | Solicitud de equipos de oficina.
[8 empty] | 4 | N/A
Limpieza constante en todas las oficinas de la institución | * Lograr mantener todas las oficinas de la institución con la mayor Higiene posible para así lograr un mejor trabajo en generar y contribuir con la disminución de enfermedades producidas por virus dentro de la empresa. | Consergería | N/A | limpieza diaria de todas las oficinas de la Institución | Mantener una excelente Higiene dentro de la institución | Supervisión del proceso de limpieza | RR.HH. Y Consergería | 1 | Limpieza de oficinas | Corsergería | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 1,427,052.00
[8 empty] | 2 | Supervización del proceso de limpieza
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Ofrecer un buen servicio al personal de la institución y a los clientes. | * Lograr una armonía en cuanto al trato que se le brinda al cliente y que este se sienta a gusto con un buen servicio a la hora de visitar la institución. * Atender con amabilidad a los empleados de la institución. | Consergería | N/A | Revisión de los servicios necesarios por parte de concerjería y la cocina. | Brindar una atención eficiente y optima. | Supervisión del servicio al personal y al cliente | RR.HH. Y Consergería | 1 | Realizar un servicio al personal de la institución y a los clientes. | Corsergería | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 1,150,152.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Solisitud de compra de articulos para protocolo | lograr obtener los materiales necesarios para las actividades de la institución | Protocolo | N/A | N/A | N/A | N/A | RR.HH. Y Protocolo | 1 | Solisitud de materiales | Protocolo | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Programación de actividades de Protocolo | Organizar, controlar, planificar eficientemente todas las actividades de protocolo de la institución | Protocolo | N/A | N/A | N/A | N/A | Protocolo | 1 | Planificación de actividades | Protocolo | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 380,000 .00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Realización de Reuniones
[8 empty] | 3 | Talleres de Capacitación
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Procesamiento eficiente en el ámbito de la tecnología
Objetivo Estrategico: Que todos los procesos a nivel tecnológicos puedan llevarse a cabo para poder hacer un trabajo eficiente en el ambito tecnológico
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Levantamiento global de todos los procesos del sistema SIAFIGE. | * Identificar y corregir las fallas y/o errores en el sistema. * Actualizar los módulos corregidos en cada una de las computadoras pertinentes. | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | Porcenteje de la implementación del SIAFIGE en CORAMON | 63.15% | 73.68% | Revisión en conjunto al soporte del sistema de las mejoras implementadas en cada uno de los módulos que se utilizan y conforman en el SIAFIGE. | Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE. | 1 | Levantamiento y revisión de cada uno de los modulos del sistema para la verificación y ejecución del mismo. | Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE, Dep. de Comercial, Tesorería, RR.HH. | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 660,000.00
[8 empty] | 2 | Enviar información al soporte en caso de la presencia de un error o falla del sistema. D-Se contacta al soporte del sistema y se le informa los errores y las fallas que se están presentando, como primer paso, y se le explica vía teléfono.
[8 empty] | 3 | Enviar informe de los errores para su control y corección D-Luego de informar, se procede a realizar capturas de pantalla de las ventanas emergentes que muestran los errores, se inicia un documento, puede ser de MS Word, donde se redacta de forma detallada cada captura y qué procese fue el que provocó que sucediera. Una vez se concluye con el reporte, se envía vía correo como adjunto.
[8 empty] | 4 | Actualización de los modulos después de corregir las fallas D-Una vez el soporte junto con su equipo técnico realizan las correcciones de lugar (que pueden ser varias, como son: errores en la programación, error en una rutina aplicada en el módulo, algún parámetro errado, alguna validación no aplicada para el usuario, mal uso del sistema por el usuario, etc), proceden a enviar los módulos ya con las fallas corregidas y se hace la actualización de los módulos en cuestión en las computadoras.
[8 empty] | 5 | Actualizar cada uno de los equipos que utilizan los módulos
Realizar levantamiento tecnicos | * Mantener los equipos en condicones óptimas al nivel del software y Hardware | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | N/A | N/A | N/A | Supervición del correcto funcionamiento de los equipos | Tecnología de la Información | 1 | Hacer revisiones semanales (viernes) de todas las computadoras en el plantel de CORAMON, verificando estatus, para actualizar o para corregir algún fallo existente. | Tecnología de la Información | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 660,000.00
[8 empty] | 2 | Rellenado de tinta de todas la impresoras de las oficinas del plantel.
[8 empty] | 3 | Verificar que la impresión salga lo más presentable posible, sin rayaduras, en caso contrario, hacer limpieza de cabezales.
Asistencia del servico técnico | * Ayudar a eficientizar el flujo de trabajo de los colaboradores | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | N/A | N/A | N/A | N/A | Tecnología de la Información | 1 | Estar pendiende de las copias cuando algún compañero de trabajo lo requiera o usuario. | Tecnología de la Información | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 660,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Control del correo institucional | * Evitar la pérdida de correos de alta prioridad | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | N/A | N/A | N/A | Revisión del correo institucional | Tecnología de la Información | 1 | Revisar diariamente el correo institucional del portal (info@coramon.gob.do) para darle el seguimiento requerido a cada comunicación que llegue. | Tecnología de la Información | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 660,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Adquisición de software para diseño arquitectonico | * Proporcionarle a la persona encargada el programa necesario para trabajar los diseños requeridos por la institución | Tecnología de la Información. | N/A | N/A | 100% |  | Tecnología de la Información | 1 | Colaborar con el departamento de Comunicaciones con las ediciones de las noticias del portal (http://coramon.gob.do/index.php/noticias) colgando nuevas informaciones y actualizando/corregiendo alguna otra. D-Como tecnología tenemos a cargo de que la carga de la/s noticia/s e informaciones sean las correctas en el portal, una vez que el departamento de comunicaciones tenga la noticia a cargar, nos pide el soporte para colgar. Entramos al portal con la cuenta de administrador, nos dirigimos a la sección noticias y así redactar la misma, luego de verificar que todo lo subido está correcto, se pulsa sobre el botón salvar para que ésta sea publicada de una vez. | Tecnología de la Información y Arquitectura | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 119,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Actualización del portal de la institución | * Mantener Informada a la población de la provincia Monseñor Nouel de los acontecimientos mas importantes en la institución. | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | N/A | N/A | N/A | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | Colaborar con el departamento de diseño para la adquisición y licenciamiento del software de diseño. | Tecnología de la Información | [12 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 660,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Procesamiento estadistico eficiemte orientado a resultados
Objetivo Estrategico: Que toda la información de operaciones sea debidamente recolectada, revisada, tabulada y elaborada correctamente.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2022 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Reporte estadistico de la producción de Agua Potable | * Realizar una revisión y control diario de los acueductos, para asi obtener la cantidad exacta de la producción de agua potable. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Calculo para la producción de Agua Potable
[8 empty] | 3 | Registro de la producción de Agua Potable
[8 empty] | 4 | Volumen de agua potable facturado y no facturado
[8 empty] | 5 | Volumen de perdida reales
[8 empty] | 6 | Indice de agua no contabilizada
Reporte estadistico de agua residuales | * Realizar una revisión y control diario de los acueductos, para asi obtener la cantidad exacta de la producción de agua potable. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Calculo de volumen de agua residual generada | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Calculo de volumen de agua residual captada
[8 empty] | 3 | Calculo de volumen de agua residual tratada
Reporte estadistico de las sustancias quimicas | * llevar un control de la cantidad de sustancias quimicas utilizadas en los acueductos | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Registro de la cantidad de quimicos existentes e inexistentes
[8 empty] | 3 | Registro de la producción de Agua Potable
Reporte estadistico de instalación de nuevas acometidas | * llevar un control de la cantidad de las nuevas acometidas instaladas | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Contabilizar y registrar las acometidas nuevas
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Reporte estadistico de correciones de averias | * llevar un control de la cantidad de averias solucionadas día por día | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de las averias corregidas | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Contabilizar y registrar las acometidas nuevas
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Reporte estadistico comerciales | * Llevar un control estadistico de todos los informes del Dep. Comercial. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2023 | Realizar informes trimestral para la ONE | Informes tecnicos comerciales | Dep. de Estadistica | 1 | Reportes de las recaudaciones | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones, Libre Acceso a la Información y Dep. Comercial | [12 empty] | N/A
[8 empty] | 2 | Reporte de quejas y reclamaciones
[8 empty] | 3 | Reporte de datos catastrales, acuerdos y contratos
[8 empty] | 4 | Reporte de reconexiones y suspensiones
[8 empty] | 5 | Calculo del volumen de agua potable facturado y no facturado
[8 empty] | 6 | Calculo de la tarifa por consumo diario
[8 empty] | 7 | Deudas por cobrar
[8 empty] | 8 | Deudas por cobrar incobrabres
[8 empty] | 9 | Monto Facturado
[8 empty] | 10 | Cantidad por tipo de servicios y por calidad de agua entres otros.
[8 empty] | 11 | Cantidad de viviendas conectadas al sistema de alcantarillados
[8 empty] | 12 | Cantidad de horas promedio que proporciona el servicio de agua potable